**Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego na rok 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść czynności** | **Data realizacji czynności** |
| Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 r. oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2016 | do 7 marca 2016 r. |
| Zgłaszanie propozycji zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego  | od 7 marca 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r. |
| Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym czas na dokonanie korekty zgłoszonego zadania  | od 7 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.  |
| Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu Toruńskiego listy zadań, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców | 27 kwietnia 2016 r. |
| Publikacja wyników weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym listy zadań będących przedmiotem głosowania | do 29 kwietnia 2016 r. |
| Głosowanie mieszkańców powiatu toruńskiego nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego  | od dnia publikacji listy zadań będących przedmiotem głosowania do 30 maja 2016 r. |
| Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych | od 31 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. *–*  |
| Ogłoszenie wyników głosowania, w tym listy zwycięskich zadań  | do 13 czerwca 2016 r |